## Hoja 1
ACTIVIDADES | ROL | AVANCE (%) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Crear Acta de constitución | Gestor de documentos / Jefe de Proyecto | 95 | bar: S1
Obtención de requerimientos | Analista / Jefe de Proyecto | 100 | bar: S2 to S3
Análisis y diseño de HU y de arquitectura | Analista | 100 | bar: S4
Diseño de mockups | Desarrollador FrontEnd/Analista | 100 | bar: S4 to S5
Hito: Fin de análisis
Desarrollo Front | Desarrollador FrontEnd
Desarrollo de formulario registro/login | Desarrollador FrontEnd | 100 | bar: S5
Desarrollo de interfaz listado de productos | Desarrollador FrontEnd | 100 | bar: S6
Desarrollo de pàgina inicial del ecommerce | Desarrollador FrontEnd | 100 | bar: S6
Desarrollo de interfaz de detalle de producto | Desarrollador FrontEnd | 100 | bar: S7
Desarrollo de interfaz de perfil de cliente | Desarrollador FrontEnd | 100 | bar: S7
Desarrollo de listado de productos del cliente(carrito de compras) | Desarrollador FrontEnd | 100 | bar: S7
Desarrollo de interfaz registro, edición y eliminación de productos | Desarrollador FrontEnd | 100 | bar: S8
Desarrollo de la interfaz de pasarela de pagos | Desarrollador FrontEnd | bar: S9 to S10
Desarrollo de interfaz de órdenes(carrito de compra) | Desarrollador FrontEnd | 100 | bar: S9 to S10
Desarrollo de interfaz de registro, eliminación y listado de proveedores | Desarrollador FrontEnd | 100 | bar: S9 to S10
Hito: Fin de desarrollo Front
Desarrollo Back | Desarrolldor BackEnd
Definición de la base de datos. | Desarrolldor BackEnd | 100 | bar: S4 to S5
Desarrollo de autenticación por roles. | Desarrolldor BackEnd | 100 | bar: S5
Desarrollo de servicios web para la gestión de productos | Desarrolldor BackEnd | 100 | bar: S5
Desarrollo de servicios web para la gestión de clientes(profile). | Desarrolldor BackEnd | 100 | bar: S6
Desarrollo de servicios web para la gestión de compras(carrito) | Desarrolldor BackEnd | 100 | bar: S7 to S9
Desarrollo de servicios web para la gestión de ventas. | Desarrolldor BackEnd | 100 | bar: S9
Desarrollo de servicios web para la gestión de proveedores. | Desarrolldor BackEnd | 100 | bar: S9
Desarrollo de integración con pasarela de pagos. | Desarrolldor BackEnd | 100 | bar: S9 to S10
Desarrollo de servicios web para el reporte de ventas | Desarrolldor BackEnd | 100 | bar: S10
Hito: Fin de desarrollo Back
Integración Back y Front
Despliegue de proyecto backend en la nube | Desarrolldor BackEnd | 100 | bar: S9 to S11
Despliegue de proyecto frontend en la nube | Desarrollador FrontEnd | 30 | bar: S9 to S11
Integración de Front con el Back | Desarrollador FrontEnd | 30 | bar: S9 to S11
Hito: Fin de Integración
Pruebas | Analista de pruebas | 20 | bar: S11 to S12
Documentación (Manual, requisitos, conformidad del cliente) | Gestor de Documentos | bar: S12
Hito: Fin de puesta en producción