## Hoja 1
Cronograma de actividades para la solicitud de cambio 05-Delivery
ACTIVIDADES | ROL | S1 | S2 | S3 | S4 | S5
Obtención de requerimientos | Analista / Jefe de Proyecto
Análisis, diseño y de arquitectura | Analista
Diseño de mockup | Desarrollador FrontEnd/Analista
Aprobación de cambio | Jefe de proyecto / Cliente
Hito: Fin de análisis
Desarrollo Front | Desarrollador FrontEnd
Agregar interfaz de seguimiento del delivery | Desarrollador FrontEnd
Agregar a la interfaz del detalle de pago la dirección de envío | Desarrollador FrontEnd
Agregar la selección de la ubicación en mapa | Desarrollador FrontEnd
Agregar a la interfaz del detalle de pago la comisión por envío | Desarrollador FrontEnd
Agregar confirmarción del envío | Desarrollador FrontEnd
Hito: Fin de desarrollo Front
Desarrollo Back | Desarrolldor BackEnd
Agregar campo is_delivery a la tabla orders | Desarrolldor BackEnd
Crear tabla delivery | Desarrolldor BackEnd
Crear la funcionalidad de seguimiento de pedido | Desarrolldor BackEnd
Crear la funcionalidad de asignar dirección a delivery | Desarrolldor BackEnd
Desarrollo de servicios web para los mapas | Desarrolldor BackEnd
Desarrollo de servicios web para la gestión del seguimiento. | Desarrolldor BackEnd
Hito: Fin de desarrollo Back
Integración Back y Front
Despliegue de proyecto backend en la nube | Desarrolldor BackEnd
Despliegue de proyecto frontend en la nube | Desarrollador FrontEnd
Integración de Front con el Back | Desarrollador FrontEnd
Hito: Fin de Integración
Pruebas | Analista de pruebas
Documentación (Manual, requisitos, conformidad del cliente) | Gestor de Documentos
Hito: Fin de puesta en producción